| STT | Công việc | Phụ trách | Bắt đầu (tuần) | Kết thúc (tuần) | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát đề tài, chốt yêu cầu và tiêu chí phân loại | Cả nhóm | 1 | 1 | Bản yêu cầu hệ thống |
| 2 | Thiết kế khái niệm, sơ đồ khối, phân công | Cả nhóm | 1 | 1 | Sơ đồ khối |
| 3 | Thiết kế cơ khí (CAD khung, băng tải, cơ cấu gạt) |  | 2 | 2 | Bản vẽ cơ khí được duyệt |
| 4 | Sơ đồ điện, bảng I/O, lưu đồ thuật toán |  | 2 | 2 | Sơ đồ điện + bảng I/O |
| 5 | Chốt và đặt hàng |  | 2 | 2 | Đơn hàng đã đặt |
| 6 | Gia công khung và băng tải |  | 3 | 4 | Băng tải chạy được bằng tay |
| 7 | Mô phỏng logic PLC bằng GX Works2 |  | 3 | 3 | Chương trình ladder chạy trên mô phỏng |
| 8 | Test riêng từng cảm biến khi hàng về |  | 3 | 4 | Từng cảm biến hoạt động đúng |
| 9 | Đấu nối tủ điện |  | 4 | 5 | Tủ điện hoàn chỉnh |
| 10 | Lắp cơ cấu gạt và cảm biến phân loại |  | 4 | 5 | Cơ cấu gạt hoạt động |
| 11 | Lập trình chạy tự động và phân loại |  | 5 | 5 | Phân loại chạy ổn định |
| 12 | Lắp cảm biến vùng, đèn tháp, còi |  | 5 | 6 | Phần cứng cảnh báo hoàn chỉnh |
| 13 | Lập trình cảnh báo 2 cấp (chốt lỗi, reset, lọc nhiễu, đếm xâm nhập) |  | 6 | 6 | Cảnh báo chạy độc lập |
| 14 | Tích hợp toàn hệ thống, sửa lỗi | Cả nhóm | 7 | 7 | Demo nội bộ |
| 15 | Phần mở rộng (nếu có thể) |  | 8 | 8 | Bản mở rộng chạy được (nếu kịp) |
| 16 | Hoàn thiện cơ khí, đi dây gọn gàng |  | 8 | 8 | Mô hình hoàn thiện |
| 17 | Viết nháp báo cáo theo từng phần | Cả nhóm | 3 | 8 | Bản nháp báo cáo |
| 18 | Nghiệm thu: chạy test case, đo thời gian đáp ứng, độ tin cậy | Cả nhóm | 9 | 9 | Bảng kết quả test |
| 19 | Hoàn thiện báo cáo và slide | Cả nhóm | 9 | 10 | Báo cáo và slide |
| 20 | Tập bảo vệ và thời gian dự phòng | Cả nhóm | 10 | 10 | Sẵn sàng bảo vệ |